## Sprint 1
	Sprint 1	Date début	mardi, mars 07, 2017
	#REF !	Date de fin (inclus)	jeudi, mars 16, 2017	513334		42498,6066782407			513334		42498,6066782407
		Effort Scrum Initial	40
		Objectifs du sprint	Construire le début de l'application et l'espace personnel de l'utilisateur avec l'ajout de publications.

ID	Nom	Valeur/Importance	Estimation Initiale	mar.	mer.	jeu.	ven.	lun.	mar.	mer.	jeu.
14	Gestion des publications – Suppression	45	5	5	5	5	5	5	5	5	0
15	Gestion des évaluations – Ajax	40	10	5	0	0	0	0	0	0	0
18	Gestion des messages privés – Tri et design	30	10	10	10	5	0	0	0	0	0
1	Diagramme entité/relation (MCD/MPD) – Ajout de tables	100	15	15	15	15	15	10	5	0	0

			40	35	30	25	20		10		10	<= Unités Scrum Restantes
								0,0
Burn down chart sprint 01 / Jours / Unités Scrum
								15		5