## Sprint 2
| Sprint 3 | Date début | 2017-02-13
| Mon Produit | Date de fin (inclus) | 2017-02-24 |  | 513334 |  | 42498.6067
|  | Effort Scrum Initial | 42
|  | Objectifs du sprint | Construire le début de l'application et l'espace personnel de l'utilisateur avec l'ajout de publications.
ID | Nom | Valeur/Importance | Estimation Initiale | 2008-07-21 | 2008-07-22 | 2008-07-23 | 2008-07-24 | 2008-07-25 | 2008-07-28 | 2008-07-29 | 2008-07-30 | 2008-07-31 | 2008-08-01
N/A | Implémentation du style pour la boite de réception | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N/A | Réajuster l'adaptativité pour les nouvelles fonctionnalités | 95 | 36 | 36 | 33 | 27 | 21 | 15 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0
N/A | Mise à jour de la charte graphique | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 42 | 42 | 39 | 33 | 27 | 21 | 13 | 13 | 10 | 4 | 4 | <= Unités Scrum Restantes
|  |  | Prévision | 39 | 33 | 30 | 24 | 18 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0